## 0. Parametri
Parametri Cost Model — Input Centralizzato
Verde=dato certo da gara/RAI ¦ Giallo=assunzione operativa cost modeler ¦ Rosso=bloccante irrisolto (valore default per far girare il modello)
Testo blu = input modificabile dal cost modeler. Nessuna cella in questo sheet contiene formule.
# | Categoria | Parametro | Valore | Unità | Fonte / Origine | Note
1. ECONOMICS DI GARA — Valori contrattuali (€)
1 | Valore Appalto | Startup / affiancamento (3 mesi) — non ribassabile |  | €
2 | Valore Appalto | Canone presidio 36 mesi — soggetto a ribasso |  | €
3 | Valore Appalto | Plafond T&M 36 mesi — non vincolante per RAI |  | €
4 | Valore Appalto | Canone proroga 24 mesi — soggetto a ribasso |  | €
5 | Valore Appalto | Plafond T&M proroga 24 mesi |  | €
6 | Valore Appalto | Oneri sicurezza |  | €
2. TARIFFE T&M — Base d'asta (Disciplinare p.13)
7 | Tariffe T&M | Tariffa Architetto Applicativo |  | €/GG
8 | Tariffe T&M | Tariffa TL/Analista funzionale |  | €/GG
9 | Tariffe T&M | Tariffa Analista Programmatore |  | €/GG
10 | Tariffe T&M | Tariffa Programmatore |  | €/GG
3. VOLUMI T&M — Capitolato p.36 (scelta S1: BLOCCANTE non risolto, adottato Capitolato)
11 | Volumi T&M | Architetto Applicativo — GG/U/anno |  | GG/U/anno
12 | Volumi T&M | TL/Analista funzionale — GG/U/anno |  | GG/U/anno
13 | Volumi T&M | Analista Programmatore — GG/U/anno |  | GG/U/anno
14 | Volumi T&M | Programmatore — GG/U/anno |  | GG/U/anno
4. COMPOSIZIONE TEAM CANONE — N. risorse (Capitolato pp.13-14,34)
15 | Team Canone | Service Manager / PM |  | n
16 | Team Canone | Team Leader d'area (BE+FE+Mob+TV) |  | n
17 | Team Canone | Technical Leader (totale 4 aree) |  | n
18 | Team Canone | Analista Programmatore (totale) |  | n
19 | Team Canone | Programmatore (totale) |  | n
5. COSTI INTERNI — Costo giornaliero pieno aziendale (€/GG)
20 | Costo Interno | Service Manager / PM |  | €/GG
21 | Costo Interno | Team Leader d'area |  | €/GG
22 | Costo Interno | Technical Leader |  | €/GG
23 | Costo Interno | Analista Programmatore |  | €/GG
24 | Costo Interno | Programmatore |  | €/GG
25 | Costo Interno | Architetto Applicativo (T&M) — scelta S4 |  | €/GG
6. DRIVER OPERATIVI MAC — Da risposta RAI
26 | Volumi MAC | Ticket MAC totali / anno |  | n/anno
27 | Volumi MAC | % ticket P1 |  | %
28 | Volumi MAC | % ticket P2 |  | %
29 | Volumi MAC | % ticket P3 |  | %
30 | Volumi MAC | % ticket P4 |  | %
31 | Effort MAC | Effort medio P1 (ore) |  | ore
32 | Effort MAC | Effort medio P2 (ore) |  | ore
33 | Effort MAC | Effort medio P3 (ore) |  | ore
34 | Effort MAC | Effort medio P4 (ore) |  | ore
35 | Effort MAC | Ore lavorative per GG/U |  | ore/GG
7. DRIVER OPERATIVI ALTRI SERVIZI CANONE
36 | Volumi REP | Chiamate reperibilità / mese |  | n/mese
37 | Effort REP | Durata media intervento REP (ore) |  | ore
38 | Volumi REP | Giorni eventi speciali (presidio rinforzato) / anno |  | gg/anno
39 | Effort REP | Profili dedicati eventi speciali |  | n
40 | Effort REP | Ore presidio rinforzato / giorno |  | ore/gg
41 | Volumi GES | Attività GES / anno |  | n/anno
42 | Effort GES | Effort medio per attività GES — scelta S5 |  | GG/U/att
43 | Volumi GST | Attività GST / anno |  | n/anno
44 | Effort GST | Effort medio per attività GST — scelta S5 |  | GG/U/att
45 | Volumi CON | App in conferimento sui 39 mesi |  | n
46 | Effort CON | Effort onboarding per app — scelta S5 |  | GG/U/app
8. CAPACITY / DURATA
47 | Capacity | Giorni lavorativi per anno per risorsa |  | GG/anno
48 | Durata | Mesi startup |  | mesi
49 | Durata | Mesi periodo operativo base |  | mesi
50 | Durata | Mesi proroga |  | mesi
51 | Capacity | % capacity team in fase startup |  | %
9. STRATEGIA RIBASSO — Da definire dal bid manager
52 | Pricing | % ribasso offerto sul canone |  | %
53 | Pricing | % ribasso offerto sulle tariffe T&M |  | %
54 | Pricing | Tasso utilizzo plafond T&M — scelta S3 |  | %
10. OVERHEAD / CONTINGENCY / INFLAZIONE
55 | Overhead | % overhead PM su costo diretto |  | %
56 | Overhead | % contingency rischio offerta |  | %
57 | Inflazione | Tasso inflazione costo lavoro / anno |  | %

## A. Stima Effort
Stima Effort — Servizi a Canone e T&M
Effort calcolato in GG/U. Riferimenti a Sheet '0. Parametri'. Periodo base = startup 3m + operativo 36m.
Servizio | Capability / Profilo | Driver di calcolo | Formula / Volume | GG/U Anno | GG/U Startup (3m) | GG/U Periodo Base 36m | GG/U Totale 39m | Metodo / Fonte
A.1 SERVIZI CANONE — Effort operativo necessario (anno tipo) calcolato da driver
MAC | Manutenzione Correttiva (mix profili) | Ticket × distribuzione × effort | (N×%P1×h1+...+N×%P4×h4)/8
REP | Reperibilità (BE+FE) | Chiamate × ore + eventi speciali | (12×ch×3h+24gg×2×8h)/8
GES | Gestione App / DB | Attività × effort | 20×5
GST | Gestione Standard | Attività × effort | 50×2
CON | Conferimento (tot. 39 mesi) | App × effort onboarding | 5×30 = 150 GG/U TOT
— | SUBTOTALE EFFORT OPERATIVO RICHIESTO (driver-based) | Somma MAC+REP+GES+GST+CON
A.2 SERVIZI CANONE — Capacity team presidio fisso (Capitolato pp.13-14)
Canone | Service Manager / PM | Capacity team presidio | 1 risorsa × 220 GG/anno
Canone | Team Leader d'area | Capacity team presidio | 4 risorse × 220 GG/anno
Canone | Technical Leader | Capacity team presidio | 11 risorse × 220 GG/anno
Canone | Analista Programmatore (canone) | Capacity team presidio | 12 risorse × 220 GG/anno
Canone | Programmatore (canone) | Capacity team presidio | 14 risorse × 220 GG/anno
— | TOTALE CAPACITY PRESIDIO (42 risorse) | Somma profili canone
NOTA: capacity presidio (=19-questa) DEVE coprire l'effort operativo richiesto (=11). Il delta rappresenta capacità libera per: gestione picchi, on-call backup, turn over, training, audit, attività non quantificate. Il canone PAGA il presidio (FTE), non l'effort puntuale. Il margine è guidato dal costo del team minimo, non dal volume MAC/REP.
A.3 SERVIZI T&M — Volumi Capitolato p.36 (scelta S1) — BLOCCANTE: incoerenza Disciplinare
T&M | Architetto Applicativo (T&M) | Volumi indicativi Capitolato | 20 GG/U/anno × 3 anni |  | 0
T&M | TL/Analista funzionale (T&M) — scelta S2 | Volumi indicativi Capitolato | 200 GG/U/anno × 3 |  | 0
T&M | Analista Programmatore (T&M) | Volumi indicativi Capitolato | 500 GG/U/anno × 3 |  | 0
T&M | Programmatore (T&M) | Volumi indicativi Capitolato | 4.000 GG/U/anno × 3 |  | 0
— | TOTALE T&M (volumi Capitolato) | Somma 4 profili T&M

## B. Cost Model
Cost Model — Ricavi, Costi, Margine
Tutti i valori sono formule che linkano '0. Parametri' e 'A. Stima Effort'. Modifica i parametri per ricalcolare.
B.1 RICAVI
Voce | Calcolo | Lordo (pre ribasso) | % Ribasso | Netto (post ribasso) | Riferimento | Note
Ricavo Startup (3 mesi) | Una tantum |  | n.a.
Ricavo Canone Periodo Base (36m) | Lordo × (1 - ribasso)
Ricavo T&M Periodo Base (36m) — Capitolato | Σ(volumi × tariffe) × ribasso
(Info) Plafond T&M residuo non utilizzato
Oneri sicurezza | Non ribassabili |  | n.a.
TOTALE RICAVI 39 MESI (post ribasso) | Somma startup + canone + T&M + sicurezza
B.2 COSTI DIRETTI
Voce | Calcolo | Costo Totale | % | Valore (€)
Costo team Canone — Startup (3m, 60% capacity) | Σ(N×€/GG) × 220 × (3/12) × 60%
Costo team Canone — Periodo operativo (36m, 100%) | Σ(N×€/GG) × 220 × (36/12)
Costo T&M — Periodo operativo (36m) | Σ(volumi × €/GG interno) × 36/12
TOTALE COSTI DIRETTI 39 MESI
B.3 COSTI INDIRETTI
Voce | Calcolo | Costo Totale | % | Valore (€)
Overhead Project Management | % × Costi Diretti
Contingency / Buffer rischio | % × Costi Diretti
Effetto inflazione costo lavoro (anno 2-3) | C.diretti × infl × (anni_medi)
TOTALE COSTI INDIRETTI | Overhead + Contingency + Inflazione
B.4 MARGINE
TOTALE COSTI 39 MESI | Diretti + Indiretti
MARGINE LORDO 39 MESI (€) | Ricavi netti - Costi totali
MARGINE LORDO 39 MESI (%) | Margine / Ricavi netti
B.5 BREAKDOWN MARGINE PER COMPONENTE
Componente | Ricavo (€) | Costo (€) | Margine (€) | Margine (%)
Startup
Canone presidio (36m)
T&M (36m, vol. Capitolato)
Sicurezza

## C. Sensitivity Pricing
Sensitivity Pricing — Margine al variare di ribasso e utilizzo plafond
Scenari calcolati ricostruendo la formula del margine; modifica i parametri in Sheet 0 e ricalcola.
C.1 — SCENARI PREDEFINITI
Scenario | % Ribasso Canone | % Ribasso T&M | % Utilizzo Plafond T&M | Volumi T&M | Ricavo Canone netto | Ricavo T&M netto | Tot Ricavi 39m | Tot Costi 39m | Margine € | Margine % | Note
Conservativo | 5% | 5% | 70% | Capitolato
Base | 10% | 8% | 100% | Capitolato
Aggressivo | 15% | 12% | 100% | Capitolato
Disciplinare-Plafond Conservativo | 5% | 5% | 70% | Plafond
Disciplinare-Plafond Base | 10% | 8% | 100% | Plafond
C.2 — MATRICE SENSITIVITY: Margine % per combinazioni Ribasso Canone × Ribasso T&M (volumi Capitolato, utilizzo 100%)
Rib.Canone ↓ / Rib.T&M → | 0% | 5% | 8% | 10% | 15%
0%
5%
10%
15%
20%
Lettura matrice: ogni cella = margine % atteso 39 mesi con quella combinazione di ribasso. Verde = margine positivo; rosso = margine negativo. Identifica il 'floor' di ribasso compatibile con margine target.

## D. Risk Register Stima
Risk Register Stima — Rischi associati ad assunzioni e chiarimenti aperti
Probabilità: A=Alta, M=Media, B=Bassa ¦ Impatto € = stima ordine di grandezza su margine 39 mesi
# | Rischio | Origine (Sheet 8/9) | Impatto stimato € | Probabilità | Severity | Mitigazione | Owner

## _Esempi
_Esempi — Riferimento di compilazione (Cost Model)
Esempi reali estratti dalla gara RAI – RFP Servizi a Progetto Sistemi Informativi (CIG BB2480578E). Servono per allineare formato, granularità e tono dei contenuti dei 5 sheet. NON copiare i valori — copia il PATTERN. IMPORTANTE: lo Sheet 0 è l'unico in cui si carica input; gli altri sono interamente formula-driven.
0. Parametri
Esempio VERDE — Economics di gara (parametro certo da Disciplinare)
col A | 1
col B | Valore Appalto
col C | Startup / affiancamento (3 mesi) — non ribassabile
col D | 341220
col E | €
col F | Disciplinare p.11-12
col G | Una tantum, fisso
0. Parametri
Esempio GIALLO — Assunzione operativa (% ticket P1 MAC)
col A | 27
col B | Volumi MAC
col C | % ticket P1
col D | 0.05
col E | %
col F | Assunzione operativa
col G | Sheet 6 #1 originale
0. Parametri
Esempio ROSSO — Bloccante (Volumi T&M con incoerenza Capitolato vs Disciplinare)
col A | 11
col B | Volumi T&M
col C | Architetto Applicativo — GG/U/anno
col D | 20
col E | GG/U/anno
col F | Capitolato p.36
col G | Bloccante #1 non risolto: Disciplinare riporta 540 su 36m (~180/anno) ma usato 20/anno (fonte Capitolato p.36)
A. Stima Effort
Esempio servizio Canone con formula da driver (MAC)
col A | MAC
col B | Manutenzione Correttiva (mix profili)
col C | Ticket × distribuzione × effort
col D | (N×%P1×h1+...+N×%P4×h4)/8
col E | ↳ =('0. Parametri'!$D$37*'0. Parametri'!$D$38*'0. Parametri'!$D$42+'0. Parametri'!$D$37*'0. Parametri'!$D$39*'0. Parametri'!$D$43+'0. Parametri'!$D$37*'0. Parametri'!$D$40*'0. Parametri'!$D$44+'0. Parametri'!$D$37*'0. Parametri'!$D$41*'0. Parametri'!$D$45)/'0. Parametri'!$D$46
col F | ↳ =0
col G | ↳ =E6*3
col H | ↳ =F6+G6
col I | Risposta RAI #1,2 + assunzione distribuzione
A. Stima Effort
Esempio servizio T&M con volumi Capitolato (Architetto)
col A | T&M
col B | Architetto Applicativo (T&M)
col C | Volumi indicativi Capitolato
col D | 20 GG/U/anno × 3 anni
col E | ↳ ='0. Parametri'!$D$19
col F | 0
col G | ↳ ='0. Parametri'!$D$19*'0. Parametri'!$D$62/12
col H | ↳ =F23+G23
col I | Capitolato p.36 (vs Disciplinare p.13)
B. Cost Model
Esempio Ricavo Canone con ribasso applicato
col A | Ricavo Canone Periodo Base (36m)
col B | Lordo × (1 - ribasso)
col C | ↳ ='0. Parametri'!$D$8
col D | ↳ ='0. Parametri'!$D$66
col E | ↳ =C7*(1-D7)
col F | Disciplinare p.11
col G | DA DEFINIRE strategia ribasso
B. Cost Model
Esempio Costo team Canone periodo operativo
col A | Costo team Canone — Periodo operativo (36m, 100%)
col B | Σ(N×€/GG) × 220 × (36/12)
col C | ↳ =('0. Parametri'!$D$24*'0. Parametri'!$D$30+'0. Parametri'!$D$25*'0. Parametri'!$D$31+'0. Parametri'!$D$26*'0. Parametri'!$D$32+'0. Parametri'!$D$27*'0. Parametri'!$D$33+'0. Parametri'!$D$28*'0. Parametri'!$D$34)*'0. Parametri'!$D$60*('0. Parametri'!$D$62/12)
col F | Sheet 0 §4-5
col G | Costo del presidio fisso completo
C. Sensitivity Pricing
Esempio scenario predefinito (Base) + scenario Plafond pieno
col A | Base
col B | 0.1
col C | 0.08
col D | 1
col E | Capitolato
col F | ↳ ='0. Parametri'!$D$8*(1-B7)
col G | ↳ =(('0. Parametri'!$D$19*'0. Parametri'!$D$14+'0. Parametri'!$D$20*'0. Parametri'!$D$15+'0. Parametri'!$D$21*'0. Parametri'!$D$16+'0. Parametri'!$D$22*'0. Parametri'!$D$17)*('0. Parametri'!$D$62/12))*(1-C7)*D7
col H | ↳ ='0. Parametri'!$D$7+F7+G7+'0. Parametri'!$D$12
col I | ↳ =((('0. Parametri'!$D$24*'0. Parametri'!$D$30+'0. Parametri'!$D$25*'0. Parametri'!$D$31+'0. Parametri'!$D$26*'0. Parametri'!$D$32+'0. Parametri'!$D$27*'0. Parametri'!$D$33+'0. Parametri'!$D$28*'0. Parametri'!$D$34)*'0. Parametri'!$D$60*('0. Parametri'!$D$62/12+'0. Parametri'!$D$61/12*'0. Parametri'!$D$64))+(('0. Parametri'!$D$19*'0. Parametri'!$D$35+'0. Parametri'!$D$20*'0. Parametri'!$D$31+'0. Parametri'!$D$21*'0. Parametri'!$D$33+'0. Parametri'!$D$22*'0. Parametri'!$D$34)*('0. Parametri'!$D$62/12))*D7)*(1+('0. Parametri'!$D$70+'0. Parametri'!$D$71+'0. Parametri'!$D$72*1.5))
col J | ↳ =H7-I7
col K | ↳ =IF(H7=0,0,J7/H7)
col L | Scenario di riferimento
col A | Disciplinare-Plafond Base
col B | 0.1
col C | 0.08
col D | 1
col E | Plafond
col F | ↳ ='0. Parametri'!$D$8*(1-B10)
col G | ↳ =('0. Parametri'!$D$9)*(1-C10)*D10
col H | ↳ ='0. Parametri'!$D$7+F10+G10+'0. Parametri'!$D$12
col I | ↳ =((('0. Parametri'!$D$24*'0. Parametri'!$D$30+'0. Parametri'!$D$25*'0. Parametri'!$D$31+'0. Parametri'!$D$26*'0. Parametri'!$D$32+'0. Parametri'!$D$27*'0. Parametri'!$D$33+'0. Parametri'!$D$28*'0. Parametri'!$D$34)*'0. Parametri'!$D$60*('0. Parametri'!$D$62/12+'0. Parametri'!$D$61/12*'0. Parametri'!$D$64))+(('0. Parametri'!$D$19*'0. Parametri'!$D$35+'0. Parametri'!$D$20*'0. Parametri'!$D$31+'0. Parametri'!$D$21*'0. Parametri'!$D$33+'0. Parametri'!$D$22*'0. Parametri'!$D$34)*('0. Parametri'!$D$62/12))*(('0. Parametri'!$D$9*D10)/('0. Parametri'!$D$19*'0. Parametri'!$D$14+'0. Parametri'!$D$20*'0. Parametri'!$D$15+'0. Parametri'!$D$21*'0. Parametri'!$D$16+'0. Parametri'!$D$22*'0. Parametri'!$D$17)*('0. Parametri'!$D$62/12)))*(1+('0. Parametri'!$D$70+'0. Parametri'!$D$71+'0. Parametri'!$D$72*1.5))
col J | ↳ =H10-I10
col K | ↳ =IF(H10=0,0,J10/H10)
col L | Se RAI utilizza plafond pieno
D. Risk Register Stima
Esempi rischio: Bloccante CRITICA + assunzione effort MEDIA
col A | 1
col B | Bloccante #1 NON RISOLTO — Volumi T&M (Capitolato vs Disciplinare)
col C | Sheet 8 #1 rosso. Adottato Capitolato (S1).
col D | +/- €2.6 M (≈ 91% revenue T&M)
col E | A
col F | CRITICA
col G | Inviare formal clarification a RAI; preparare offerta alternativa per scenario Disciplinare.
col H | Bid Manager
col A | 9
col B | Effort GES/GST/CON da benchmark, non da risposta RAI
col C | Sheet 0 §7 — assunzioni operative S5.
col D | Effort canone ±10-15%
col E | M
col F | MEDIA
col G | Validare con interlocutore tecnico RAI; aggiungere cushion in offerta.
col H | Solution Architect