## 1. Info Sintetiche RFP
<Cliente> – <Nome RFP>
Sintesi informazioni chiave della gara ¦ CIG <CIG> ¦ <Data pubblicazione>
DATI IDENTIFICATIVI GARA
Stazione appaltante
CIG
Tipo procedura
Struttura committente
Data pubblicazione
Norma inversione procedimentale
SCADENZE CHIAVE
Termine chiarimenti
Scadenza presentazione offerte
Prima seduta pubblica (apertura buste)
VALORE APPALTO
Valore servizi – durata base (39 mesi)
Valore proroga contrattuale (24 mesi)
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
VALORE TOTALE MASSIMO (IVA esclusa)
DURATA CONTRATTO
Fase start-up
Fase operativa
Durata base totale
Opzione proroga
Durata massima complessiva
Penali
MODELLO COMMERCIALE
Tipo modello
Servizi a Canone (presidio fisso)
Servizi a Richiesta (T&M)
Rate card Architect (base d'asta)
Rate card Tech Leader (base d'asta)
Rate card Analyst Programmer (base d'asta)
Rate card Programmer (base d'asta)
GG/U annui indicativi T&M (totale)
CRITERI DI VALUTAZIONE
Punteggio offerta tecnica
– Soluzioni organizzative
– Certificazioni aziendali
– Skill & Competences (CV profili chiave)
Punteggio offerta economica
SOGLIA SBARRAMENTO tecnica
Criterio aggiudicazione
SLA & PENALI CHIAVE
Presa in carico (tutte le priorità)
Risoluzione P1 – Bloccante
Risoluzione P2 – Critico
Risoluzione P3 – Rilevante
Risoluzione P4 – Standard
Fasce prestazione
Indicatori SLA
Orario copertura MAC
Reperibilità REP
SKILL MIX E DELIVERY
Risorse minime presidio (canone)
Orari presidio on-site
Sede principale
Modello delivery Canone
Modello delivery Servizi a Richiesta
Turn over massimo
Affiancamento minimo
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Fatturato IT specifico (ultimi 3 esercizi)
Contratti similari – Siti web e portali (ultimi 10 anni)
Contratti similari – Sistemi CMS (ultimi 10 anni)
Contratti similari – App mobile e Smart TV (ultimi 10 anni)
Avvalimento e RTI
Giustificazione offerta anomalia

## 2. Mappatura Capability
Mappatura Gerarchica Capability – L1 / L2 / L3
Struttura servizi da quotare ¦ L1=Macro-area ¦ L2=Servizio ¦ L3=Sotto-capability/Attività
Livello | Codice | Capability / Attività | Tipo Contratto | Profili Coinvolti | Orario/Copertura | SLA Riferimento | Note

## Requisiti
Requisiti estratti dalla RFP (popolati da gara-req-extractor v2.0)
Una riga per ogni elemento dell'array `requisiti` del JSON. Schema v2.0 - 16 campi. NON modificare a mano: tornare a gara-req-extractor se serve aggiornare.
ID | Tipo | ID Padre | Area Funzionale | Testo Bando | Soluzione Proposta | Inferenza | Note Inferenza | Rationale Requisito | Rationale Soluzione | Categoria Scope | Scope Dettaglio | Priorita | Certezza | Fonte (Pag/Sez) | Fonte Estratto

## 3. Driver di Stima
Driver di Stima per Capability
Per ciascuna capability: driver disponibili da RFP, driver mancanti, affidabilità stima
Capability (L2) | Driver Disponibile da RFP | Valore / Riferimento RFP | Driver Mancante / Gap | Impatto sulla Stima | Affidabilità Stima

## 4. Gap Analysis
Gap Analysis – Driver Mancanti per Stima Affidabile
Sintesi gap informativi che impediscono una stima puntuale ¦ Priorità: ALTA=blocca stima, MEDIA=stima con ipotesi, BASSA=impatto minore
# | Capability | Driver Mancante | Perché è Necessario | Come Colmare il Gap | Priorità | Azione

## 5. Domande Chiarimento
Domande di Chiarimento Strutturate per Capability
Domande da inviare a RAI entro 29/04/2026 ore 12:00 ¦ Priorità: 1=Critica, 2=Alta, 3=Media
# | Capability | Categoria | Testo Domanda | Motivazione / Impatto sulla Stima | Prio

## 6. Assunzioni
Assunzioni Documentate nel Corso della Lavorazione
Ipotesi adottate in assenza di dati espliciti nel capitolato ¦ Da validare prima della sottomissione offerta
# | Capability | Assunzione | Base / Fonte | Valore Adottato | Impatto se Errata | Rischio

## 7. Matrice Profili x Capability
Matrice Profili × Capability
Fonte: Capitolato pp.13-14,34,36 ¦ Celle vuote = 'Non esplicitato nel documento' ¦ Solo assegnazioni esplicite nel testo
Tipo | Profilo Professionale | N. Risorse / Volume | Fonte | START-UP Affiancamento | MAC Manutenzione Correttiva | REP Reperibilità | GES Gestione App/DB | GST Gestione Attività Standard | CON Conferimento | MAV Manutenzione Adeguativa | MEV Manutenzione Evolutiva | PRJ Progetto | SPE Servizi Specialistici
LEGENDA — P-DOC (verde) Primario estratto • P-IPO (giallo) Primario ipotizzato + rationale in col D • S-DOC (azzurro) Supporto estratto • S-IPO (viola) Supporto ipotizzato • cella vuota = N/A
SERVIZI A CANONE — Profili Presidio Fisso (Capitolato pp.13-14,34)
SERVIZI A RICHIESTA T&M — Profili On-Demand (Capitolato p.14,36)
NOTA: Il capitolato definisce la composizione del team minimo complessivo (41 risorse) e i profili T&M (4 tipologie), ma non assegna esplicitamente profili a singole capability. Le uniche assegnazioni esplicite sono: REP (back-end e front-end — Capitolato p.36) e Servizi a Richiesta MAV/MEV/PRJ/SPE (Progettista, TL, AP, Programmatore — Capitolato p.14).

## 8. Input Cost Model
Input Cost Model — Parametri per la Stima
Verde = dato certo (da documento) ¦ Giallo = da assumere (valorizzare) ¦ Rosso = bloccante (chiarimento o incoerenza)
VERDE — Certo: dato estratto esplicitamente dai documenti di gara, utilizzabile direttamente
GIALLO — Da assumere: dato non esplicitato, il cost modeler deve valorizzarlo prima di stimare
ROSSO — Bloccante: dato assente o incoerente tra i documenti, richiede chiarimento formale a RAI
# | Categoria | Parametro | Valore / Riferimento | Fonte | Note per il Cost Modeler
PARAMETRI CERTI — Estratti esplicitamente dai documenti di gara
PARAMETRI DA ASSUMERE — Non esplicitati nella RFP, da valorizzare dal cost modeler prima di stimare
PARAMETRI BLOCCANTI — Incoerenze tra documenti o dati assenti che richiedono chiarimento formale a RAI prima di stimare

## 9. Registro Chiarimenti
Registro Chiarimenti — Stato e Impatto sulla Stima
Domande da inviare entro 29/04/2026 ore 12:00 ¦ Ordinate per 'Bloccante per stima' decrescente
# | Capability | Categoria | Testo Domanda | Driver che abilita | Prio | Stato | Data Risposta | Sintesi Risposta RAI | Impatto se non risolto | Bloccante per stima

## 10. Nota di Handoff
Nota di Handoff — Fase 1 verso Fase 2 (Stima Effort e Cost Model)
Documento di passaggio consegne dalla fase 'Valutazione caratteristiche commerciali e tecniche' alla fase 'Stima effort e cost model'
1. COSA È CONFERMATO
Dati estratti esplicitamente dai documenti di gara, utilizzabili direttamente nel cost model senza ulteriori validazioni.
2. COSA È APERTO
Gap e incoerenze non risolti. Se il cost model procede con assunzioni su questi punti, il rischio finanziario è significativo.
3. DECISION POINT CRITICI
Decisioni che il cost modeler o il team di bid deve prendere o far prendere prima di produrre numeri. In ordine di priorità.

## _Esempi
_Esempi — Riferimento di compilazione
Esempi reali estratti dalla gara RAI – RFP Servizi a Progetto Sistemi Informativi (CIG BB2480578E). Servono per allineare formato, granularità e tono dei contenuti. NON copiare i valori — copia il PATTERN.
1. Info Sintetiche RFP
Esempio: anagrafica + valore appalto
col A | Stazione appaltante
col B | RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.
col A | Valore servizi – durata base (39 mesi)
col B | € 12.122.820
2. Mappatura Capability
Esempio L1 (macro-area) + L2 (servizio dettagliato)
col A | L1
col B | START-UP
col C | FASE DI START-UP
col D | —
col E | Tutti
col F | Mesi 1-3
col G | Nessun SLA penalizzante
col H | Affiancamento con fornitore uscente, presa in carico documentazione, ambiente, applicazioni
col A | L2
col B | MAC
col C | MAC – Manutenzione Correttiva
col D | Canone
col E | TL, AP BE/FE, Prog
col F | 08:00-20:00
col G | Accettazione 1h ¦ P1=4h P2=8h P3=12h P4=16h
col H | Diagnosi e risoluzione malfunzionamenti applicativi
3. Driver di Stima
Esempio: driver presente (riga ricca) + driver mancante
col A | MAC – Manutenzione Correttiva
col B | Priorità ticket P1-P4 definite
col C | 4 livelli (P1 bloccante → P4 standard)
col D | Volume storico ticket per priorità/anno
col E | ALTO – determina FTE allocabili
col F | BASSA
4. Gap Analysis
Esempio: gap ALTA priorità
col A | 1
col B | MAC
col C | Volume storico ticket per priorità (P1-P4) / anno
col D | Senza volumi storici è impossibile stimare FTE allocabili al MAC. Rischio: sotto-stima o sovra-stima del presidio.
col E | Chiedere come chiarimento: 'Quanti ticket MAC per priorità nell'ultimo anno?'
col F | ALTA
col G | Chiarimento
5. Domande Chiarimento
Esempio: domanda Prio 1 (volumi/sizing)
col A | 1
col B | MAC
col C | Volume / Sizing
col D | Quanti ticket di Manutenzione Correttiva (MAC) sono stati aperti nell'ultimo anno solare, suddivisi per priorità (P1, P2, P3, P4)?
col E | Dato fondamentale per stimare FTE allocabili al presidio MAC e verificare il dimensionamento offerto.
col F | 1
6. Assunzioni
Esempio: assunzione con rischio ALTO
col A | 1
col B | MAC
col C | Volume ticket MAC stimato in assenza di dati storici
col D | Benchmark settore IT outsourcing per portfolio ~30 app enterprise
col E | ~1.500 ticket/anno (di cui ~5% P1, ~15% P2, ~30% P3, ~50% P4)
col F | Sotto-stima: FTE insufficienti → SLA non rispettati + penali; Sovra-stima: costo canone non competitivo
col G | ALTO
7. Matrice Profili x Capability
Esempi: profilo Canone con assegnazione P + profilo T&M con multi-assegnazione
col A | Canone
col B | Team Leader BackEnd
col C | 1 (di 4)
col D | Capitolato pp.13-14,34
col G | P
col A | T&M
col B | Progettista / Architetto Applicativo
col C | 20 GG/U annui
col D | Capitolato p.36
col K | P
col L | P
col M | P
col N | P
8. Input Cost Model
Esempi: parametro CERTO + parametro DA ASSUMERE + parametro BLOCCANTE
col A | 1
col B | Valore Appalto
col C | Startup / affiancamento (3 mesi) — non soggetto a ribasso
col D | € 341.220
col E | Disciplinare p.11-12
col F | Una tantum, non ribassabile
col A | 1
col B | Costo Interno
col C | Costo giornaliero interno per Service Manager
col D | Da valorizzare [€/GG]
col E | —
col F | Costo pieno aziendale, non la tariffa RAI
col A | 1
col B | Incoerenza Volumi T&M
col C | GG/U annui nel Capitolato vs GG/U 36 mesi nel Disciplinare: valori divergenti (~82% di differenza)
col D | Capitolato p.36: Arch 20/anno, TL 200/anno, AP 500/anno, Prog 4.000/anno (totale ~4.720/anno) Disciplinare p.13: Arch 540, TL 5.100, AP 7.200, Prog 12.900 per 36 mesi (totale ~25.740 = ~8.580/anno)
col E | Capitolato p.36 vs Disciplinare p.13
col F | Blocca la stima del revenue T&M. Richiedere chiarimento formale a RAI prima di procedere
9. Registro Chiarimenti
Esempio: domanda bloccante non inviata
col A | 1
col B | MAC
col C | Volume / Sizing
col D | Quanti ticket di Manutenzione Correttiva (MAC) sono stati aperti nell'ultimo anno solare, suddivisi per priorità (P1, P2, P3, P4)?
col E | Volume storico per dimensionamento FTE MAC
col F | 1
col G | Non inviato
col J | ALTO
col K | SI
10. Nota di Handoff
Esempi: voce CONFERMATA + voce BLOCCANTE + decision point
col A | Struttura gara
col B | Procedura aperta unico lotto, CIG BB2480578E. Disciplinare + Capitolato Tecnico analizzati integralmente.
col A | BLOCCANTE — Incoerenza volumi T&M
col B | I GG/U indicativi nel Capitolato (~4.720/anno) e nel Disciplinare (~8.580/anno) divergono dell'82%. Qualsiasi stima del revenue T&M costruita su uno solo dei due valori è a rischio. Vedi Sheet 8, voci rosse #1-2.
col A | DP-01 (CRITICO)
col B | Richiedere a RAI chiarimento formale sull'incoerenza volumi T&M (capitolato vs disciplinare). Senza questo dato il revenue T&M non è stimabile con affidabilità. Scadenza chiarimenti: 29/04/2026 ore 12:00.
Sheet Requisiti
Tre esempi tipici: (1) padre+figlio split tecnologico, (2) singolo, (3) cots_product con scope_dettaglio
Esempio 1a: requisito PADRE
col A (ID) | REQ-001
col B (Tipo) | padre
col C (ID Padre)
col D (Area Funzionale) | Autenticazione & IAM
col E (Testo Bando) | Il portale deve consentire l'accesso ai cittadini tramite SPID, CIE e CNS, garantendo SSO con gli applicativi interni.
col F (Soluzione Proposta) | Schermate: 1 landing login multi-IdP, 1 callback. API: /auth/idp-redirect, /auth/callback, /session/refresh. Dati: tabella user_session, mapping fiscal_code->user_id. Processi: federazione via SAML/OIDC con AgID, mapping ruoli.
col G (Inferenza) | esplicito
col H (Note Inferenza)
col I (Rationale Requisito) | Requisito esplicito al Cap. 3.2 del Capitolato. Decomposto in 3 figli per separare i protocolli di federazione (SPID vs CIE/CNS) e l'SSO con applicativi interni che ha effort autonomo.
col J (Rationale Soluzione) | Pattern federation broker (Keycloak/Auth0) gia consolidato per PA. SAML 2.0 per SPID L2, OIDC per CIE. Token JWT per SSO interno.
col K (Categoria Scope) | custom_software
col L (Scope Dettaglio)
col M (Priorita) | must_have
col N (Certezza) | estratto
col O (Fonte Pag/Sez) | pag. 12, Sez. 3.2 - Identita digitale
col P (Fonte Estratto) | il portale deve consentire l'accesso ai cittadini tramite SPID, CIE e CNS
Esempio 1b: requisito FIGLIO (uno dei 3 della decomposizione)
col A (ID) | REQ-001.1
col B (Tipo) | figlio
col C (ID Padre) | REQ-001
col D (Area Funzionale) | Autenticazione & IAM
col E (Testo Bando) | [da REQ-001] Integrazione con SPID Livello 2 (SAML 2.0).
col F (Soluzione Proposta) | Schermate: pulsante 'Entra con SPID' su landing. API: /auth/spid/redirect, /auth/spid/acs. Dati: metadata SP, attributi minimi SPID. Processi: SAML Web SSO, validazione AssertionConsumerService.
col G (Inferenza) | esplicito
col H (Note Inferenza)
col I (Rationale Requisito) | Sottoinsieme tecnico del padre REQ-001 limitato al canale SPID L2. Separato dal figlio CIE perche i due IdP hanno protocolli, metadata e onboarding distinti.
col J (Rationale Soluzione) | Libreria spid-spring-boot-starter (Java) o equivalente Node/.NET. Tempi di onboarding presso AgID circa 4-6 settimane.
col K (Categoria Scope) | custom_software
col L (Scope Dettaglio)
col M (Priorita) | must_have
col N (Certezza) | estratto
col O (Fonte Pag/Sez) | pag. 12, Sez. 3.2.1 - SPID
col P (Fonte Estratto) | Integrazione SPID Livello 2 secondo le specifiche tecniche AgID
Esempio 2: requisito SINGOLO (non decomposto)
col A (ID) | REQ-007
col B (Tipo) | singolo
col C (ID Padre)
col D (Area Funzionale) | Accessibilita
col E (Testo Bando) | Tutte le pagine pubbliche devono rispettare le linee guida AgID e WCAG 2.1 livello AA.
col F (Soluzione Proposta) | Schermate: tutte le viste pubbliche conformi AA. API: nessuna API dedicata. Dati: nessuna struttura dati nuova. Processi: audit accessibilita via WAVE/axe in CI, screening manuale con utenti screen-reader.
col G (Inferenza) | esplicito
col H (Note Inferenza)
col I (Rationale Requisito) | Vincolo orizzontale, non scomponibile per tecnologia o flusso. Impatta tutte le schermate del portale (~30 viste stimate).
col J (Rationale Soluzione) | Componenti UI da design system AgID o BootstrapItalia (gia conformi AA). Test automatici axe-core in pipeline + audit manuale prima del rilascio.
col K (Categoria Scope) | custom_software
col L (Scope Dettaglio)
col M (Priorita) | must_have
col N (Certezza) | estratto
col O (Fonte Pag/Sez) | pag. 28, Sez. 6.4 - Accessibilita
col P (Fonte Estratto) | rispetto delle linee guida AgID e dello standard WCAG 2.1 livello AA
Esempio 3: requisito COTS_PRODUCT (scope_dettaglio popolato)
col A (ID) | REQ-012
col B (Tipo) | singolo
col C (ID Padre)
col D (Area Funzionale) | Cruscotto Analytics
col E (Testo Bando) | Realizzazione di dashboard direzionali interattive con drill-down e export per i KPI di programma.
col F (Soluzione Proposta) | Schermate: 5 dashboard direzionali in Power BI (KPI chiave, drill geografico, drill temporale, export PDF/Excel). API: connettori dataset ai DB applicativi. Dati: modello semantico Power BI, dataset incrementale. Processi: refresh schedulato, RLS per ruoli.
col G (Inferenza) | stimato
col H (Note Inferenza) | Il documento non cita esplicitamente Power BI ma indica 'piattaforma BI enterprise gia in uso presso il committente'; in fase di chiarimento confermare il prodotto e le licenze disponibili.
col I (Rationale Requisito) | Capability dashboard direzionali fuori dal perimetro custom: il committente ha gia piattaforma BI, l'effort e di sviluppo dataset/semantic model + visualizzazioni, non di motore.
col J (Rationale Soluzione) | Power BI Pro/Premium come da prassi PA enterprise. Effort concentrato su modello dati e dashboard, non su engine. Eventuale fallback Tableau o Qlik se non disponibile.
col K (Categoria Scope) | cots_product
col L (Scope Dettaglio) | Power BI ¦ Microsoft ¦ abbonamento ¦ piattaforma BI enterprise gia adottata dal cliente; effort solo su modellazione e dashboard
col M (Priorita) | should_have
col N (Certezza) | inferito
col O (Fonte Pag/Sez) | pag. 19, Sez. 4.3 - Cruscotto direzionale
col P (Fonte Estratto) | dashboard direzionali interattive con drill-down e export per i KPI