## Summary
DOCUMENTO DI STIMA — SOLUTION DESIGN PRELIMINARE
Strumento di Stima per Gare d'Appalto IT ¦ Template PMO/Solution Architect
DATI DI PROGETTO |  |  |  |  | Fonte / Pag. | Certezza
Nome Gara / Progetto: |  |  |  | Scadenza Offerta:
Cliente: |  |  |  | Referente Cliente:
Referente Interno: |  |  |  | Budget Indicativo (€):
Data Elaborazione: |  |  |  | Durata Stimata (mesi):
Versione: | v1.0 |  |  | Tipologia Appalto:
Stato: | BOZZA |  |  | Codice Gara:
Data sottomissione domande: |  |  |  | Deadline per richiesta chiarimenti al RUP/SA prima della scadenza offerta
Data consegna offerta: |  |  |  | Data limite per la presentazione dell'offerta tecnica ed economica
RIEPILOGO ECONOMICO
FASE | GG/U TOTALI | TARIFFA MEDIA (€) | COSTO FASE (€) | % SUL TOTALE
Design | 12.5 | 400 | 5000 | 4.35%
Build | 50 | 300 | 15000 | 13.05%
Test & QA | 12.5 | 400 | 5000 | 4.35%
Deploy & Go-Live | 1.5 | 300 | 450 | 0.3915%
PMO & Governance | 5 | 500 | 2500 | 2.175%
Infrastruttura e DevOps | 30 | 400 | 12000 | 10.44%
Test Accessibilità | NA | NA | 10000 | 8.699%
Test Sicurezza | NA | NA | 40000 | 34.8%
Test Performance | NA | NA | 25000 | 21.75%
TOTALE PROGETTO | 111.5 | 1030.9417 | 114950 | 100%
|  | Contingency (20%) | 22990
|  | Totale | 137940
|  | Revenue | 275880

## RFP Analysis
ANALISI RFP — DATI STRATEGICI DELLA GARA
Compilato da gara-rfp-analyzer · Dati estratti dal documento di gara originale | [6 empty] | Fonte / pag. bando
SEZIONE 1 — VALORE ECONOMICO
Importo base d'asta (€ netto IVA)
Massimale contratto (€)
Durata contratto (mesi)
Opzioni di rinnovo
Modalità prezzi
SEZIONE 2 — CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Criterio | Punteggio max | Peso % | Priorità | Sotto-criteri / Note
RACCOMANDAZIONE STRATEGICA
SEZIONE 3 — FORMATO RISPOSTA RICHIESTO
Offerta tecnica richiesta
Offerta economica richiesta
Stima GG/U richiesta
Piano di progetto richiesto
CV team richiesti
Modalità prezzi
Limite pagine offerta tecnica
Formato file richiesto
Lingua
Altri vincoli formali
SEZIONE 4 — SUMMARY TECNICO-APPLICATIVO
Scope applicativo (high level)
Tipo progetto
Architettura applicativa
Stack tecnologico richiesto
Stack tecnologico preferito
Integrazioni principali
Utenti target
SEZIONE 5 — STACK AS-IS E RISCHIO EOL/LTS (solo brownfield)
Componente | Versione | Stato | Fine supporto | Rischio | Fonte | Note
Sintesi rischio stack

## Requirements & Solution Mapping
MATRICE DI TRACCIABILITÀ — REQUISITI vs SOLUZIONE | [12 empty] | E=Estratto | I=Inferito | A=Assunto
Compilare per ogni requisito estratto dal bando. Il campo 'Complessità' usa dropdown.
ID Req. | Area Funzionale | Descrizione Bando | Soluzione Proposta | Componente Tecnica | Complessità | GG/U Front End | GG/U Back End | GG/U Data & AI | GG/U TOTALE | Priorità | Note / Assunzioni | Fonte / Pag. | Certezza
REQ-001 | Autenticazione & IAM | Il sistema deve supportare autenticazione SSO con provider SAML 2.0 e gestione profili utente multi-ruolo | Integrazione con Identity Provider via SAML 2.0 / OAuth 2.0. Implementazione RBAC su API Gateway | Keycloak / Azure AD B2C + API Gateway | Alta | 2 | 5 | 1 | 8 | Verificare IdP esistente del cliente
REQ-002 | Gestione Documenti | Archiviazione e ricerca full-text di documenti strutturati e non strutturati con retention policy | Document Management System con indice Elasticsearch + storage S3-compatible | ECM Module + ElasticSearch + MinIO | Media | 3 | 5 | 4 | 12 | Volumetria documenti da verificare — Assunzione: <500k doc/anno
REQ-003 | Cruscotto Analytics | Dashboard real-time KPI operativi con drill-down su dati storici (ultimi 36 mesi) | Layer BI su data warehouse. Report con filtri interattivi e export PDF/Excel | PowerBI Embedded / Apache Superset + DWH | Media | 4 | 2 | 4 | 10 | Definire KPI con il cliente in fase di Discovery
REQ-004 | Integrazione Sistemi Legacy | Interoperabilità con sistema ERP esistente (SAP ECC 6.0) per scambio dati ordini/fatture | Integration layer ESB con adapter SAP RFC/BAPI. Mapping dati e orchestrazione via middleware | MuleSoft / Apache Camel + SAP Connector | Alta | 1 | 8 | 6 | 15 | Disponibilità RFC SAP da verificare. SLA interfaccia: Assunzione da verificare
REQ-005 | Notifiche & Comunicazioni | Sistema di notifiche multicanale (email, SMS, push) basato su eventi di business | Event-driven notification service. Template engine per comunicazioni personalizzate | Apache Kafka + Notification Service + SendGrid | Bassa | 1 | 3 | 1 | 5 | Fornitore SMS da concordare con cliente
REQ-006 | [8 empty] | 0
REQ-007 | [8 empty] | 0
REQ-008 | [8 empty] | 0
REQ-009 | [8 empty] | 0
REQ-010 | [8 empty] | 0
REQ-011 | [8 empty] | 0
REQ-012 | [8 empty] | 0
REQ-013 | [8 empty] | 0
REQ-014 | [8 empty] | 0
REQ-015 | [8 empty] | 0
REQ-016 | [8 empty] | 0
0
TOTALE GG/U DA REQUIREMENTS | [5 empty] | 11 | 23 | 16 | 50

## Assumptions & Risks
REGISTRO ASSUNZIONI E RISCHI DI PROGETTO | [8 empty] | E=Estratto | I=Inferito | A=Assunto
SEZIONE A — ASSUNZIONI ALLA BASE DELLA STIMA
ID | Categoria | Descrizione Assunzione | Impatto sulla Stima | Stato | Da Verificare con | Scadenza Verifica | Note | Fonte / Pag. | Certezza
A-001 | Ambienti | Gli ambienti cloud (Dev/Test/Prod) saranno disponibili entro la fine della fase di Design | Alto: ritardo disponibilità ambienti causa slittamento Build di 2-3 settimane | Da verificare | Infrastructure Lead / Cliente | Prima del kick-off | Verificare contratto cloud e ownership
A-002 | Integrazioni | Le API dei sistemi legacy sono documentate e rispettano standard REST/SOAP. Tempo risposta < 500ms | Alto: API non documentate richiedono 5-10 GG/U aggiuntivi per reverse engineering | Da verificare | Referente tecnico cliente | Fase Discovery | Richiedere documentazione tecnica in fase di gara
A-003 | Dati | La qualità dei dati da migrare è ≥ 80% (no deduplicazione massiva richiesta). Volume < 1TB | Medio: bassa qualità dati aumenta effort ETL del 30-50% | Assunzione | Data Owner Cliente | Fase Discovery | Eseguire data profiling nella prima settimana
A-004 | Risorse Cliente | Il cliente garantisce disponibilità di 1 referente funzionale e 1 tecnico per almeno 2 gg/settimana | Alto: mancanza presidio cliente blocca validazioni e decisioni | Assunzione | PMO Cliente | Kick-off | Includere clausola SLA nel contratto
A-005 | Tecnologia | Lo stack tecnologico proposto (cloud-native, microservizi) è approvabile dal cliente senza restrizioni normative | Medio: vincoli normativi o policy IT possono richiedere redesign architetturale | Da verificare | CTO / CISO Cliente | Fase Design | Verificare compliance GDPR e data residency
A-006 | Sicurezza | Non è richiesto un assessment di sicurezza certificato (VAPT esterno) — incluso interno | Basso: se richiesto VAPT esterno certificato, aggiungere 10-15 GG/U + costi terzi | Assunzione | Security Officer | Prima offerta | Verificare nel capitolato tecnico
A-007 | PMO | Il team proposto lavorerà in modalità ibrida (on-site 2 gg/settimana, remote il resto) | Basso | Confermata | Contratto | — | Includere piano di lavoro nel contratto
SEZIONE B — REGISTRO DEI RISCHI
ID | Categoria | Descrizione Rischio | Probabilità | Impatto | Score (P×I) | Strategia di Mitigazione | Owner
R-001 | Tecnologico | Complessità elevata dell'integrazione con sistemi legacy non documentati causa ritardi significativi | Alta (3) | Alto (3) | 9 — CRITICO | Eseguire spike tecnico nelle prime 2 settimane. Prevedere buffer del 20% sull'effort integrazione | Tech Lead
R-002 | Risorse | Turnover o indisponibilità di profili chiave (Architect, Tech Lead) durante il progetto | Media (2) | Alto (3) | 6 — ALTO | Knowledge sharing obbligatorio, documentazione continua, backup profile identificati | HR / PM
R-003 | Scope | Richieste di change non gestite (scope creep) aumentano effort oltre il budget | Alta (3) | Medio (2) | 6 — ALTO | Processo formale di Change Request con impact assessment e approvazione. Backlog gestito | PM / PMO
R-004 | Dati | Qualità dei dati sorgente inferiore alle aspettative richiede effort massivo di data cleansing | Media (2) | Alto (3) | 6 — ALTO | Data profiling nella fase Discovery. Definire criteri accettazione dati nel contratto | Data Engineer
R-005 | Tempi | Dipendenze esterne (approvazioni cliente, ambienti, forniture) ritardano milestone critiche | Media (2) | Medio (2) | 4 — MEDIO | Piano di progetto con buffer espliciti. Escalation path definito e comunicato a steering | PM
R-006 | Sicurezza | Vulnerabilità scoperte durante VAPT richiedono rework significativo del codice | Bassa (1) | Alto (3) | 3 — MEDIO | Secure coding practices fin dalla fase Build. OWASP Top10 checklist. Code review sistematica | Sec Engineer
R-007 | Vendor | Dipendenza da vendor terzi (licenze, supporto) per componenti critici della soluzione | Bassa (1) | Medio (2) | 2 — BASSO | Valutare alternative open source. Includere SLA vendor nei contratti di fornitura | Architect

## QA Open Points
QA OPEN POINTS — DOMANDE AL CLIENTE
Domande aperte da sottoporre al cliente prima della presentazione dell'offerta · Compilare colonna "Risposta cliente" e aggiornare "Stato"
ID | Categoria | Riferimento bando | Domanda | Opzioni / Scenari | Impatto stima | Risposta cliente | Stato | Certezza

## Audit Trail
AUDIT TRAIL — TRACCIABILITÀ DELLE DECISIONI
Ogni decisione non ovvia è documentata qui con fonte e ragionamento · 🟢 Estratto dal testo · 🟡 Inferito con ragionamento · 🔴 Assunto in assenza di informazioni
ID | Foglio | Campo / Cella | Decisione presa | Fonte nel bando | Pag. / Sez. | Ragionamento | Alternativa scartata | Certezza | Verificato da
LEGENDA CERTEZZA
E — ESTRATTO | Dato presente verbatim nel documento di gara. Fonte citata in "Pag. / Sez." con estratto testuale.
I — INFERITO | Dato non esplicito ma ricavabile con ragionamento dal contesto. Ragionamento nella colonna "Ragionamento".
A — ASSUNTO | Dato assente nel documento. Assunzione necessaria da verificare col cliente (QA Open Points).